## マイルストーン
【グループ開発（マイルストーン）】
No. |  |  | 2021
6
|  |  | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
1 | グループ開発
| 2. | スケジュール
| 3. | 要件定義
| 4. | 基本設計
| 5. | テーブル定義
| 6. | 詳細設計
| 7. | プログラミング
| 8. | 単体試験
| 9. | 結合試験
| 10. | 発表資料作成、準備
| 11. | 発表

## 工程日数
【工程日数】
No. |  |  | 工程日数 | 完了にかかった工程日数
1 | グループ開発
| 2. | スケジュール | 1.5 | 1.5
| 3. | 要件定義 | 1.5 | 1.5
| 4. | 基本設計 | 1.5
| 5. | テーブル定義 | 1.5
| 6. | 詳細設計 | 2
| 7. | プログラミング | 4.5
| 8. | 単体試験 | 2
| 9. | 結合試験 | 1
| 10. | 発表資料作成、準備 | 1
| 11. | 発表 | 1
|  | 合計日数 | 17.5 | 3
|  | 進捗 | 8.571% | 100%

## 人日管理
[5 empty] | 13日 | × | ６人 | ＝ | 78人日
【人日】 予定
実際の運用（グループの進捗
No. |  |  |  | 人日 人数*日数 | [6 empty] | 人日 | 人数 | 完了予定日 | 完了日 | 完了予定工数 | 超過工数 ±可能 | 完了
1 | グループ開発 | [8 empty] | 全体に対する比重
| 2. | スケジュール |  | 9 | 20% |  |  |  |  | 18.07% | 9 | 6 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 1.5 | 0 | 〇
| 3. | 要件定義 |  | 9 | [6 empty] | 9 | 6 | 2021-06-16 | 2021-06-15 | 1.5 | 0 | 〇
| 4. | 基本設計 |  | 3 | 10% |  |  |  |  | 18.07% | 6 | 2 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 1.5 | 1.5
| 5. | テーブル定義 |  | 6 | [6 empty] | 12 | 4 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 1.5 | 1.5
| 6. | 詳細設計 |  | 12 | 13% |  |  |  |  | 12.65% | 12.6 | 6 | 2021-06-18 |  | 2 | 0.1
| 7. | プログラミング |  | 27 | 30% |  |  |  |  | 27.11% | 27 | 6 | 2021-06-25 |  | 4.5 | 0
| 8. | 単体試験 |  | 6 | 7% |  |  |  |  | 6.024% | 6 | 3 | 2021-06-28 |  | 2 | 0
| 9. | 結合試験 |  | 6 | 7% |  |  |  |  | 6.024% | 6 | 3 | 2021-06-28 |  | 2 | 0
| 10. | 発表資料作成、準備 |  | 6 | 7% |  |  |  |  | 6.024% | 6 | 6 | 2021-06-29 |  | 1 | 0
| 11. | 発表 |  | 6 | 7% |  |  |  |  | 6.024% | 6 | 6 | 2021-06-30 |  | 1 | 0
|  |  | 合計人日 | 90 | [5 empty] | 実際かかってる人日 | 99.6
|  |  | 予定進捗 | 43.33% | [5 empty] | 予定との人日の遅れ | 9.6
|  |  | 実際の進捗 | 30% |  | 35% |  |  |  | 進捗 | 36.14% | 25 |  |  |  | 半日の遅れ

## 要件定義
【要件定義】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2020
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[5 empty] | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
3 | 要件定義書
| 1.要件定義書 | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 | 作業完 | 実績
| 2.レビュー | 全員 | 100% | 予定
|  | 全員 | 作業完 | 実績
| 3.レビュー指摘反映 | 全員 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-14
|  | 全員 | 未着手 | 実績 | bar: 1900-01-14
予定実績、の背景色を黄色、実績の背景色を青色にします。
作成のみが作業内容ではありません。 レビュー、及び、レビュー指摘反映の時間を スケジュールに組み込みましょう。

## 基本設計
【基本設計】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2021
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[6 empty] | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
4 | 基本設計書
| 基本設計書 |  | 名嘉眞 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
実績 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-16
|  |  | 前川 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
|  |  | 佐藤 |  | 実績 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
| 2. | レビュー
| 1.レビュー |  | 全員 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-15
実績 | bar: 1900-01-16
| 2.レビュー指摘反映 |  | 全員 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-15
実績
| 3.再レビュー |  | 全員 | - | 予定 | bar: 1900-01-15
|  |  |  | 作業完 | 実績
| 4.再レビュー指摘反映 |  | 全員 | - | 予定 | bar: 1900-01-15
|  |  |  | 作業完 | 実績

## テーブル定義
【テーブル定義書】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2021
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 6月
[5 empty] | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
5 | テーブル定義書
| 1.テーブル定義書作成 | 永山 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
実績 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-16
|  | 長嶺 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
実績 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
|  | 眞榮城 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
実績 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
|  | 下里 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
実績 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-15
| 2.レビュー | 全員 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-15
|  | 全員 |  | 実績 | bar: 1900-01-16
| 3.レビュー指摘反映 | 全員 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-15
|  | 全員 |  | 実績
| 4.再レビュー | 全員 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-15
|  | 全員 |  | 実績
| 5.再レビュー指摘反映 | 全員 | 100% | 予定 | bar: 1900-01-15
|  | 全員 |  | 実績

## 詳細設計
【詳細設計】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
|  | 担当 |  | 作業状況 | 予/実 | 2020
|  |  | プログラミング 担当 |  |  | 6月
[6 empty] | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
6 | 詳細設計書
1 詳細設計書作成
| 1. 新規登録 | 永山 | 下里 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 2. ログイン | 前川 | 眞榮城 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 3. Topページへ遷移機能 | 眞榮城 | 手が空いた人 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 4. 検索 | 長嶺 | 永山 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 5. カテゴリ検索 | 下里 | 永山 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 6. レシピ一覧表示 | 名嘉真 | 下里 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 7. レシピ情報取得 | 長嶺 |  | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 8. レシピ画面表示 | 下里 | 名嘉真 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績
| 9. いいねボタン機能 | 永山 |  |  | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績
| 10. 作ったよボタン機能 | 前川 |  |  | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績
| 11. レシピ投稿 | 前川 | 長嶺 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 12. レシピ修正 | 眞榮城 | 長嶺 | 作業中 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績
| 13. ランキング | 長嶺 | 前川 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 14. 新着レシピ表示 | 永山 | 前川 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 15. カレンダー | 名嘉真 | 名嘉真 | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 16. ユーザページ | 長嶺 |  | 作業完 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績 | bar: 1900-01-17
| 17. マイページ | 長嶺 |  | 作業中 | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績
| 18. 管理者ページ | 長嶺 |  |  | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績
| 19. ログアウト | 眞榮城 | 眞榮城 |  | 予定 | bar: 1900-01-16 to 1900-01-17
実績

## プログラミング
【プログラミング】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2021
6月
[5 empty] | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28
7 | プログラミング
| 1. ログイン | 近藤 | 100% | 予定
実績
| 2. セーブ | 近藤 | 100% | 予定
|  |  | 未着手 | 実績
| 3. へんしゅう | 近藤 | 100% | 予定
|  |  | 未着手 | 実績
| 4. てんしょく | 近藤 | 100% | 予定
|  |  | 未着手 | 実績
| 5. はじめから | 新垣 | 70% | 予定
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績
| 6. おわる | 新垣 | 100% | 予定
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績
| 7. やすむ | 新垣 | 100% | 予定
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績
| 8. バトル | 新垣 | 100% | 予定
|  | 鈴木 | 未着手 | 実績

## 単体試験
【単体試験】
[9 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [7 empty] | 2020
[5 empty] | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[8 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
8 | 単体試験
| 1. | 単体試験仕様書作成
| 1. ログイン |  | 7.1.2.1. | Axiz_000 | 佐藤 | 0% | 予定
実績
| 2.セーブ |  | 7.1.2.2. | Axiz_001 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 3.へんしゅう |  | 7.1.2.3. | Axiz_100 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 4.てんしょく |  | 7.1.2.4. | Axiz_101 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 5.はじめから |  | 7.1.2.5. | Axiz_200 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 6.おわる |  | 7.1.2.6. | Axiz_201 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 7.やすむ |  | 7.1.2.7. | Axiz_202 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 8.バトル |  | 7.1.2.8. | Axiz_300 | 田中 | 0% | 予定
実績
| 2. | 試験実施
| 1. ログイン |  | 7.1.2.1. | Axiz_000 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 2.セーブ |  | 7.1.2.2. | Axiz_001 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 3.へんしゅう |  | 7.1.2.3. | Axiz_100 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 4.てんしょく |  | 7.1.2.4. | Axiz_101 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 5.はじめから |  | 7.1.2.5. | Axiz_200 | 田中 | 0% | 予定
実績
| 6.おわる |  | 7.1.2.6. | Axiz_201 | 田中 | 0% | 予定
実績
| 7.やすむ |  | 7.1.2.7. | Axiz_202 | 田中 | 0% | 予定
実績
| 8.バトル |  | 7.1.2.8. | Axiz_300 | 伊藤 | 0% | 予定
実績

## 結合試験
【総合試験】
[7 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. | [5 empty] | 2020
|  |  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
9 | 総合試験
| 1. | 試験仕様書作成
| 1.仕様書作成 |  | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 2. | 試験実施
| 1.試験実施 |  | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 2.試験結果確認 |  | 高橋 | 0% | 予定
実績

## 発表準備
【総合試験】
[6 empty] | ：予定 |  | ：実績
No. |  |  |  |  | 2020
|  | 担当 | 作業状況 | 予/実 | 2月
[5 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
10 | 発表準備
| 9.1.スライド資料作成 | 鈴木 | 0% | 予定
実績
| 9.2.原稿作成 | 高橋 | 0% | 予定
実績
| 9.3.練習 | 全員 | 0% | 予定
実績